## Cronograma
📅 Cronograma do Sistema de Barbearia.
Etapa | Descrição | Status | Início | Fim | Duração (dias)
Estrutura base do projeto | Criação da estrutura de pastas e arquivos base (HTML, CSS, JS). | Concluído | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 7
Layout da página inicial | Desenvolvimento do design inicial com cabeçalho, menu e rodapé. | Concluído | 2025-10-12 | 2025-10-19 | 7
Aperfeiçoamento do layout das páginas | Visando proporcionar uma experiência visual mais profissional e intuitiva. | Concluído | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 7
Página de agendamento | Implementação do sistema de agendamento de horários. | Concluído | 2025-10-26 | 2025-11-03 | 7
Conexão entre as páginas | Configuração de links entre as páginas e navegação fluida. | Concluído | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 7
Estilização final (CSS) | Aplicação de cores, fontes, ícones e responsividade. | Concluído | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 7
Testes e correções | Revisão completa, testes de bugs e ajustes finais. | Concluído | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 7
Entrega final do sistema | Revisão geral e entrega final do sistema completo. | Concluído | 2025-11-24 | 2025-12-02 | 8
z